ОАО «МРСК Сибири»

пр-т Свободный, 66а,

г. Красноярск, 660041

<…>

<…>

# РЕШЕНИЕ

№067-10-14 от 09 апреля 2014 года                                                                                        г. Красноярск

Резолютивная часть решения оглашена на заседании Комиссии 26 марта 2014 года. В полном объеме решение изготовлено 09 апреля 2014 года.

- Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии – Захаров В.М., руководитель управления, члены комиссии – Елькин П.Д. – главный государственный инспектор правового отдела, Шмыгин С.И. – старший государственный инспектор контрольного отдела, рассмотрев дело №067-10-14, возбужденное в отношении открытого акционерного общества «МРСК Сибири» (ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660021) по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закона «О защите конкуренции)

при участии в заседании Комиссии:

от заявителя гр. <…> (паспорт), гр<…> (паспорт);

от ОАО «МРСК Сибири»: <…>

В Красноярское УФАС России поступило заявление гр. <…>, гр. <…> (вх. №1363 от 29.01.2014) на действия ОАО «МРСК Сибири» (далее – сетевая организация), выразившиеся в неправомерном, по мнению заявителей, нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленных действующим законодательством и договором №20.24.8365.12 от 11.09.2012 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта гр. <…>расположенного по адресу: <…>; договором №20.24.8364.12 от 02.10.2012 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта гр. <…>расположенного по адресу: <…>.

По данному факту приказом Красноярского УФАС России от 28 февраля 2014 года №108 возбуждено дело в отношении ОАО «МРСК Сибири» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определением от 04.03.2014 рассмотрение дела №067-10-14 назначено на 26.03.2014 в 10:15, в качестве ответчика по делу привлечено ОАО «МРСК Сибири».

В ходе рассмотрения дела Комиссией установлено следующее.

Гражданину <…>принадлежит гараж, расположенный по адресу: <…>

В связи с необходимостью осуществления технологического присоединения объекта
 гр. <…> расположенного по адресу: <…>, заявителем 20.07.2012 в адрес ОАО «МРСК Сибири» (далее – сетевая организация, ответчик) была направлена заявка на технологическое присоединение объекта со следующими техническими характеристиками: максимальная мощность энергопринимающих устройств – 5 кВт, напряжение – 220 В.

02.10.2012 между гр. <…> и ОАО «МРСК Сибири» заключен договор №20.24.8364.12 об осуществлении технологического присоединения гаража, расположенного по адресу: <…>

В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев.

Согласно пункту 10 технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения №20.24.8364.12 от 02.10.2012 к мероприятиям, исполнение которых возложено на ОАО «МРСК Сибири», относятся, в том числе, следующие:

- подготовка и выдача технических условий;

- проверка выполнения технических условий заявителя;

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ ТП №63-7-3 до границы земельного участка заявителя.

В соответствии с пунктом 11 технических условий гр. <…> необходимо осуществить ввод в гараж изолированным проводом от ближайшей опоры новой ЛЭП 0,4 кВ до н/в щита 0,22 кВ гаража в границах своего земельного участка; установить н/вольтный щит 0,22 кВ с автоматическим выключателем на номинальный ток 25А; установить счетчик коммерческого учета в соответствии с требованиями.

Согласно техническим условиям к договору об осуществлении технологического присоединения от 02.10.2012 №20.24.8364.12 точкой присоединения объекта заявителя является ближайшая опора новой ЛЭП 0,4 кВ (ТП №63-7-3), расположенная не далее 25 м от границы земельного участка заявителя.

Гражданину <…> принадлежит гараж, расположенный по адресу: <…>

В связи с необходимостью осуществления технологического присоединения объекта
 гр. <…>, расположенного по адресу: <…>, заявителем 20.07.2012 в адрес ОАО «МРСК Сибири» (далее – сетевая организация, ответчик) была направлена заявка на технологическое присоединение объекта со следующими техническими характеристиками: максимальная мощность энергопринимающих устройств – 5 кВт, напряжение – 220 В.

11.09.2012 между гр. <…>и ОАО «МРСК Сибири» заключен договор №20.24.8365.12 об осуществлении технологического присоединения гаража, расположенного по адресу: <…>

В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев.

Согласно пункту 10 технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения 20.24.8365.12 от 11.09.2012 к мероприятиям, исполнение которых возложено на ОАО «МРСК Сибири», относятся, в том числе, следующие:

- подготовка и выдача технических условий;

- проверка выполнения технических условий заявителя;

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ ТП №63-7-3 до границы земельного участка заявителя.

В соответствии с пунктом 11 технических условий гр. <…> необходимо осуществить ввод в гараж изолированным проводом от ближайшей опоры новой ЛЭП 0,4 кВ до н/в щита 0,22 кВ гаража в границах своего земельного участка; установить н/вольтный щит 0,22 кВ с автоматическим выключателем на номинальный ток 25А; установить счетчик коммерческого учета в соответствии с требованиями.

Согласно техническим условиям к договору об осуществлении технологического присоединения от 11.09.2012 №20.24.8365.12 точкой присоединения объекта заявителя является ближайшая опора новой ЛЭП 0,4 кВ (ТП №63-7-3), расположенная не далее 25 м от границы земельного участка заявителя.

В ходе рассмотрения дела представитель ОАО «МРСК Сибири» пояснил, что общество разработало техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, необходимых для технологического присоединения объекта заявителя; мероприятия по технологическому присоединению объекта заявителя включены в план по выполнению мероприятий собственными силами филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 3 квартал 2014 года.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы ответчика и заинтересованных лиц, Комиссия по рассмотрению дела №067-10-14 пришла к следующим выводам.

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (пункт 3 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (пункт 4 статьи 539 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») настоящий закон устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии.

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами (статья 2 ФЗ «Об электроэнергетике»).

Согласно части 1 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Во исполнение указанного Федерального закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила). Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с пунктом 14 Правил технологического присоединения заявитель является физическим лицом, направившим заявку на технологическое присоединение энергопринимающего устройства, максимальная мощность которого составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которое используется для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Положения подпункта б) пункта 16 Правил технологического присоединения устанавливают, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 Правил технологического присоединения, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, не может превышать 6 месяцев.

Таким образом, действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению объектов заявителей, расположенных по адресу: <…>; <…> являются неправомерными, нарушающими Правила технологического присоединения и ущемляют законные интересы гр. <…> гр. <…>

В соответствии с частью 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.05.2008 года №179-э ОАО «МРСК Сибири», осуществляющее деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе под регистрационным номером 24.1.58. Таким образом, общество занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Красноярском крае в границах расположения принадлежащих ОАО «МРСК Сибири» электрических сетей.

Учитывая вышеизложенное, Комиссия по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства, руководствуясь статей 49, 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

РЕШИЛА:

- Признать действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению объекта гр. <…>расположенного по адресу: <…> (договора №20.24.8365.12 от 11.09.2012 об осуществлении технологического присоединения), а также объекта гр. <…>. расположенного по адресу: <…> (договора №20.24.8364.12 от 02.10.2012 об осуществлении технологического присоединения) нарушением части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции»;

- Выдать ОАО «МРСК Сибири» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а именно, осуществить технологическое присоединение объекта гр. <…>, расположенного по адресу: <…>; объекта гр. <…>расположенного по адресу: <…>

Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Красноярского края в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

| Председатель Комиссии | ## В.М. Захаров |
| --- | --- |
| Члены Комиссии | П.Д. Елькин С.И. Шмыгин |