ОАО «МРСК Сибири»

пр-т Свободный 66а,

г. Красноярск, 660041

«»

# РЕШЕНИЕ

№075-10-14 от 22 мая 2014 года 				                   			г. Красноярск

Резолютивная часть решения оглашена на заседании Комиссии 21 мая 2014 года. В полном объеме решение изготовлено 22 мая 2014 года.

- Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе: «»,  рассмотрев дело №075-10-14, возбужденное в отношении открытого акционерного общества «МРСК Сибири» (ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660041) по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закона «О защите конкуренции)

при участии в заседании Комиссии:

от ОАО «МРСК Сибири»: «» (представитель по доверенности).

от заявителя: гр. «»

В адрес Красноярского УФАС России поступило заявление гр. «» (вх.№25249 от 26.12.2013) по факту необоснованного, по мнению заявителя, нарушения сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленных действующим законодательством и договором №20.24.1018.12 от 20.03.2012 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

- По данному факту приказом Красноярского УФАС России от 20 марта 2014 года №136 возбуждено дело № 075-10-14 в отношении ОАО «МРСК Сибири» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

- Определением от 20.03.2014 рассмотрение дела №075-10-14 назначено на 05.05.2014 в 10:30, в качестве ответчика по делу привлечено ОАО «МРСК Сибири».

- Определением от 05.05.2014 рассмотрение дела №075-10-14 отложено на 21.05.2014 в 10:30.

В ходе рассмотрения дела Комиссией установлено следующее.

Гражданину «» принадлежит жилой дом, расположенный по адресу: «». В связи с необходимостью осуществления технологического присоединения жилого дома, расположенного по адресу: «», гр. «» 26.01.2012 в адрес ОАО «МРСК Сибири» была направлена заявка на технологическое присоединение объекта со следующими техническими характеристиками: максимальная мощность энергопринимающих устройств – 15 кВт; напряжение – 380 В; срок введения в эксплуатацию – 2012 г.

20.03.2012 между гр. «» и ОАО «МРСК Сибири» заключен договор №20.24.1018.12 об осуществлении технологического присоединения жилого дома, расположенного по адресу: «».

В соответствии с пунктом 15 Правил установлено, что сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

В соответствии с пунктом 5 названного договора срок выполнения мероприятии по технологическому присоединению составляет 6 месяцев. Стоимость услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств оплачена заявителем полностью, в установленный договором срок.

Согласно техническим условиям к договору об осуществлении технологического присоединения №20.24.1018.12  от 20.03.2012 точкой присоединения объекта заявителя является ближайшая опора новой  ЛЭП-0,4кВ, расположенная на расстоянии не более 25м от границ земельного участка Заявителя.

Согласно пункту 10 технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения №20.24.1018.12  от 20.03.2012 к мероприятиям, исполнение которых возложено на ОАО «МРСК Сибири», относятся, в том числе, следующие:

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 121-03-44 вдоль ул. Озерная до границы земельного участка Заявителя;

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.

В соответствии с пунктом 11 технических условий гр. «» необходимо осуществить ввод в жилой дом от ближайшей опоры вновь построенной ЛЭП-0,4 кВ в пределах своего земельного участка; установить н/в распределительный щит 0,4 кВ с автоматическим выключателем на номинальный ток 25 А; установить выносной шкаф учета, в месте, легкодоступном для персонала сетевой организации.

12.10.2012 контролером филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» УТЭЭ Емельяновского РЭС, «» был составлен акт  допуска прибора учета в эксплуатацию №Е-3-839, согласно которому, пункт 11.2 договора №20.24.1018.12  от 20.03.2012 выполнен, прибор учета и автоматический выключатель установлены и соответствуют требованиям по учету электрической энергии, к эксплуатации допускается.

По состоянию на момент рассмотрения дела №075-10-14 мероприятия по осуществлению технологического присоединения объекта заявителя сетевой организацией не исполнены.

Представитель ОАО «МРСК Сибири» пояснил, что неосуществление технологического присоединения объекта заявителя в срок, предусмотренный действующим законодательством и договором №20.24.1018.12  от 20.03.2012, связано с  затянувшейся разработкой проектной документации, а так же нарушением сроков выполнения обязательств подрядными организациями; планируемый срок выполнения работ – апрель 2014 г. (пояснения ОАО «МРСК Сибири» исх.№1.3/01.2/779-исх. от 22.01.2014).

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы ответчика и заинтересованных лиц, Комиссия по рассмотрению дела №075-10-13 пришла к следующим выводам.

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (пункт 3 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (пункт 4 статьи 539 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») настоящий закон устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии.

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами (статья 2 ФЗ «Об электроэнергетике»).

Согласно части 1 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Во исполнение указанного Федерального закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электроэнергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила). Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с пунктом 14 Правил технологического присоединения заявитель  является физическим лицом, направившим заявку на технологическое присоединение энергопринимающего устройства, максимальная мощность которого составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которое используется для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно подпункта «б)» пункта 16 Правил технологического присоединения устанавливают, для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, не может превышать 6 месяцев.

До настоящего времени со стороны сетевой организации не совершены мероприятия по технологическому присоединению объекта заявителя, что создает препятствия гр. «» в заключении договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком и получению ресурса (электричества) на законных основаниях.

В соответствии с частью 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.05.2008 года №179-э ОАО «МРСК Сибири», осуществляющее деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе под регистрационным номером 24.1.58. Таким образом, общество занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Красноярском крае в границах расположения принадлежащих ОАО «МРСК Сибири» электрических сетей.

Учитывая вышеизложенное, Комиссия по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства, руководствуясь статей 49, 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

РЕШИЛА:

- Признать действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором №20.24.1018.12  от 20.03.2012 об осуществлении технологического присоединения объекта, расположенного по адресу: «», нарушением части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

2. Выдать ОАО «МРСК Сибири» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а именно, осуществить технологическое присоединение объекта гр. «», расположенного по адресу: «», согласно условиям договора №20.24.1018.12 от 20.03.2012 об осуществлении технологического присоединения.

Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Красноярского края в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

| Председатель Комиссии | «» |
| --- | --- |
| Члены Комиссии | «» |